## Arkusz1
Załącznik nr 7
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizcji zadania pt. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Domu Studenta wraz z rozbudową bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
L.p. | Rodzaj robót | Wartość brutto | Termin realizacji / miesiąc realizacji
|  |  | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021
Prace projektowe
1. | Przygotowanie projektu budowlanego
2. | Uzyskanie pozwolenia na budowę
3. | Przygotowanie projektu wykonawczego
Prace budowlane
4. | Roboty rozbiórkowe
5. | Wykonanie stanu zerowego
6. | Wykonywanie prac wewnątrz obiektu
7. | Montaż fotowoltaiki
8. | Wykonywanie instalacji sanitarnych i przyłączy
9. | Prace wykończeniowe, malowanie i wyposażenie
10. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Łącznie |  | 0 | -
…………………………………………………. Podpis osoby upoważnionej